FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Camilo Navarrete // Ricardo Luna | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Vectum | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 07/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad: 25% (Corresponde a la estructura base del proyecto en React Native, pantallas principales como HomeScreen y AddVehicleScreen, configuración de Supabase y repositorio Git inicializado).

________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración: 40% (Completar el flujo de autenticación de usuarios, conexión funcional con Supabase para lectura/escritura de datos de vehículos y primera prueba de integración del módulo principal).

________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0: Complejidad e integración de servicios Backend/Base de Datos (Supabase): Dificultades o retrasos en la gestión de políticas de seguridad (RLS), autenticación de usuarios, persistencia de datos en tiempo real y la curva de aprendizaje en la conexión completa con la app React Native.

________________________________________________________________________________

# 2 Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración del Entorno y Repositorio |  | 10 % | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10.0 % | Repositorio GitHub configurado y código base en React Native cargado. |
| Autenticación y Registro de Usuarios |  | 20 % | ☐ 100 ☐ 50 x 25 ☐ 0 | 5.0% | Cliente Supabase configurado (supabase.js), falta interfaz de Login/Registro. |
| Gestión de Vehículos (Añadir/Listar) |  | 25 % | ☐ 100 ☐ 50 x 25 ☐ 0 | 6.25% | Pantallas creadas (HomeScreen.js, AddVehicleScreen.js), sin flujo completo con BD. |
| Integración de Base de Datos y API |  | 20 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5.0 % | Conexión con Supabase configurada mediante variables de entorno (.env). |
| Interfaz de Usuario (UI/UX Móvil) |  | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7.5 % | Navegación base y diseño estético inicial de componentes cargados. |
| Pruebas y Validación de Módulos |  | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 x 0 | 0 % | Sin pruebas ejecutadas o comprobadas a la fecha. |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 1 | 10 % |  |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 4 | 23.75% |  |
| Funcionalidades no iniciadas | 1 | 0% |  |
| Avance total reconocido | 1 | 33.75 % de 100 % |  |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: +8.75 % (Avance real de 33.75% frente al 25% estimado inicialmente)

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  x Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Módulo completo de Autenticación de usuarios (Login, Registro y Persistencia de sesión con Supabase). | Camilo Navarrete | Usuarios pueden registrarse e iniciar sesión de forma segura en la app móvil. | 45% |
| 2 | CRUD completo de Vehículos (Conexión backend para crear, listar, editar y eliminar vehículos). | Camilo Navarrete | Formulario AddVehicleScreen guardando y consultando registros reales en Supabase. | 55% |
| 3 | Módulo de Registro de Gastos y Mantenimiento de vehículos (Consumo de combustible y servicios). | Camilo Navarrete | Interfaz y base de datos sincronizadas para registrar cargas de combustible y gastos. | 65% |
| 4 | Dashboard principal e Indicadores clave (HomeScreen con métricas, gráficos y resumen de gastos). | Ricardo Luna | Pantalla principal desplegando resúmenes visuales y estadísticas de uso del vehículo. | 75% |
| 5 | Sistema de Notificaciones y Recordatorios (Mantenimientos futuros, vencimiento de documentos y revisiones). | Camilo Navarrete | Alertas locales/push configuradas para avisar sobre eventos agendados. | 85 % |
| 6 | Integración general de módulos, optimización de interfaz (UI/UX) y gestión de errores. | Ricardo Luna | Flujo de navegación continuo, manejo de estados de carga y errores de red optimizados. | 92% |
| 7 | Pruebas integrales, pruebas de usabilidad y corrección de errores (Bugs). | Camilo Navarrete / Ricardo Luna | Reporte de pruebas ejecutadas con resolución de errores críticos detectados. | 97 % |
| 8 | Despliegue de versión 1.0 (Build final APK/Expo), documentación y preparación de presentación. | Camilo Navarrete / Ricardo Luna | Executable instalable funcional (APK) y manual/documentación final entregada. | 100% |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Las funcionalidades clave (Autenticación, Gestión de Vehículos, Gastos y Dashboard) están delimitadas y alineadas con la arquitectura React Native + Supabase. | x Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | El equipo de 2 integrantes cuenta con roles definidos y disponibilidad semanal para cumplir los incrementos planificados. | x Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Uso de servicios BaaS (Supabase) configurados correctamente con variables de entorno (.env) sin bloqueo de infraestructura. | x Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Las semanas 6 y 7 están destinadas íntegramente a integración, pruebas de usabilidad y corrección de bugs. | X Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Se han priorizado los módulos core; características avanzadas (como analítica predictiva compleja) quedan diferidas para versiones post-1.0. | x Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad en la configuración de políticas RLS en Supabase | Retraso en el acceso seguro a los datos de vehículos por usuario. | Configurar las políticas de acceso por tabla en Supabase durante la Semana 1. | Camilo Navarrete Semana 1 |
| Problemas de compatibilidad UI/UX en dispositivos móviles | Desalineación de interfaz en pantallas con distintas resoluciones. | Adoptar componentes responsivos de React Native Paper / Flexbox y realizar pruebas tempranas. | Ricardo Luna Semana 2 |
| Falta de persistencia en estado offline | Pérdida de registros si el usuario no cuenta con conexión activa a internet. | Implementar caché local / almacenamiento persistente básico en la app. | Camilo Navarrete Semana 4 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de Autenticación de usuarios | Camilo Navarrete | Siguiente semana | Usuarios pueden registrarse, iniciar y cerrar sesión mediante Supabase de forma persistente. |
| CRUD de Vehículos (Conexión Backend) | Ricardo Luna | Siguiente Semana | Creación, lectura y eliminación de vehículos reflejados en tiempo real en la base de datos. |

Avance real calculado de la versión 1.0:  33.75 %

Estado general de la planificación:  x Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo: Camilo Navarrete    Docente guía  Reginaldo Salinas